## 第一周（8-16～8-26）
koogul 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-08-16 | 2012-08-26
阶段小结
上周总结： 这个期间属于测试投放期，以下是我们在这个期间的主要工作： 1.网站代码部署、检查； 2.创意沟通、设计及部署； 3.各交易市场提交活动审批； 4.流程的测试； 5.较少的预算投放，进行各测试场景的测试； 6.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 7.动态出价算法设定： a.不断调整媒体类别和出价得到基础数据池和基础价格范围； b.根据数据分析设定动态算法的各参数； c.执行动态出价算法； 8.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 9.尝试不同地域的测试投放； 总结：测试结果不理想，CTR始终在万分之二，CPC也较高，所以暂停了周末的投放，本周重新调整投放模型； 本周策略： 1.重构投放模型进行测试投放； 2.投放优化与动态出价算法优化；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-08-16 | 77790 | 26 | 0.03342% | 0 | 0 | 22.36 | 0.28744 | -
| 2012-08-17 | 25696 | 14 | 0.05448% | 0 | 0 | 20.6 | 0.80168 | 1.4714
| 2012-08-18 | 74692 | 22 | 0.02945% | 0 | 0 | 21.68 | 0.29026 | 0.98545
| 2012-08-19 | 76754 | 17 | 0.02215% | 0 | 0 | 21.66 | 0.2822 | 1.2741
| 2012-08-20 | 54233 | 13 | 0.02397% | 0 | 0 | 12.11 | 0.2233 | 0.93154
| 2012-08-21 | 34787 | 3 | 0.008624% | 0 | 0 | 9.32 | 0.26792 | 3.1067
| 2012-08-22 | 78065 | 12 | 0.01537% | 0 | 0 | 24.83 | 0.31807 | 2.0692
| 2012-08-23 | 101007 | 12 | 0.01188% | 0 | 0 | 32.27 | 0.31948 | 2.6892
| 2012-08-24 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012-08-25 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012-08-26 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 合计： | 523036 | 125 | 0.0239% | 0 | 0 | 164.83 | 0.31514 | 1.3186
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第二周（8-27～9-2）
koogul 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-08-27 | 2012-09-02
阶段小结
上周总结： 上周的测试数据不怎么理想，因此，本周的主要工作为： 1.重构投放模型； 2.少量预算进行测试投放； 3.投放优化与动态出价算法优化； 总结：测试了部分投放场景，效果尚未有改善，会进一步进行其他场景的测试，用以找到好效果的投放方法； 本周策略： 1.继续少量预算进行测试投放； 2.持续投放优化与动态出价算法优化； 3.Retargeting投放准备；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-08-27 | 32654 | 9 | 0.02756% | 0 | 0 | 9.59 | 0.29369 | 1.0656
| 2012-08-28 | 93119 | 22 | 0.02363% | 0 | 0 | 24.73 | 0.26557 | 1.1241
| 2012-08-29 | 82169 | 8 | 0.009736% | 0 | 0 | 24.63 | 0.29975 | 3.0787
| 2012-08-30 | 85531 | 10 | 0.01169% | 0 | 0 | 24.76 | 0.28949 | 2.476
| 2012-08-31 | 5483 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.76 | 0.32099 | -
| 2012-09-01 | 5019 | 1 | 0.01992% | 0 | 0 | 1.41 | 0.28093 | 1.41
| 2012-09-02 | 4449 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.23 | 0.27647 | -
| 合计： | 308424 | 50 | 0.01621% | 0 | 0 | 88.11 | 0.28568 | 1.7622
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第三周（9-3～9-9）
koogul 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-09-03 | 2012-09-09
阶段小结
上周总结： 上周的测试数据不怎么理想，因此，本周的主要工作为： 1.重构投放模型； 2.少量预算进行测试投放； 3.投放优化与动态出价算法优化； 总结：测试了部分投放场景，效果尚未有改善，会进一步进行其他场景的测试，用以找到好效果的投放方法； 本周策略： 1. 暂停原活动的投放； 2. 根据GA报表及其他数据做进一步分析，讨论尝试新的方法；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-09-03 | 79107 | 10 | 0.01264% | 0 | 0 | 22.1 | 0.27937 | 2.21
| 2012-09-04 | 33004 | 6 | 0.01818% | 0 | 0 | 11.7 | 0.3545 | 1.95
| 2012-09-05 | 1123 | 2 | 0.1781% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012-09-06 | 59795 | 8 | 0.01338% | 0 | 0 | 21.79 | 0.36441 | 2.7237
| 2012-09-07 | 53624 | 10 | 0.01865% | 0 | 0 | 22.42 | 0.4181 | 2.242
| 2012-09-08 | 54236 | 17 | 0.03134% | 0 | 0 | 22.22 | 0.40969 | 1.3071
| 2012-09-09 | 59932 | 15 | 0.02503% | 0 | 0 | 24.18 | 0.40346 | 1.612
| 合计： | 340821 | 68 | 0.01995% | 0 | 0 | 124.41 | 0.36503 | 1.8296
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台