## 第一周（10-22～10-28）
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-24 | 2012-10-28
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.用较少的预算进行预设场景的测试投放； 2.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 3.动态出价算法设定： a.不断调整媒体类别和出价得到基础数据池和基础价格范围； b.根据数据分析设定动态算法的各参数； c.执行动态出价算法； 4.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.积累本周投放数据后和GA报表进行数据比对；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-24 | 52042 | 14 | 0.0269% | 0 | 0 | 13.1919 | 0.25349 | 0.94228
| 2012-10-25 | 111347 | 13 | 0.01168% | 1 | 42.98 | 35.9684 | 0.32303 | 2.7668
| 2012-10-26 | 99225 | 9 | 0.00907% | 2 | 37.57 | 34.7844 | 0.35056 | 3.8649
| 2012-10-27 | 68093 | 10 | 0.01469% | 0 | 0 | 21.6981 | 0.31865 | 2.1698
| 2012-10-28 | 114904 | 15 | 0.01305% | 3 | 132.12 | 36.6334 | 0.31882 | 2.4422
| 合计： | 445611 | 61 | 0.01369% | 6 | 212.67 | 142.2763 | 0.31928 | 2.3324
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第二周（10-29～11-04）
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-29 | 2012-11-04
阶段小结
上周总结： 1.继续小预算的进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.继续和GA报表进行数据比对，确定转化界定策略； 5.开始retargeting投放； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.扩大人群学习范围； 5.挑选效果较好的媒体进行白名单投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-29 | 80242 | 10 | 0.01246% | 1 | 40.49 | 25.9533 | 0.32344 | 2.5953
| 2012-10-30 | 111748 | 34 | 0.03043% | 2 | 81.16 | 39.4049 | 0.35262 | 1.159
| 2012-10-31 | 37582 | 19 | 0.05056% | 3 | 161.05 | 13.3892 | 0.35627 | 0.7047
| 2012-11-01 | 41574 | 11 | 0.02646% | 3 | 143.84 | 14.5831 | 0.35077 | 1.3257
| 2012-11-02 | 95344 | 21 | 0.02203% | 3 | 54.3 | 33.4958 | 0.35132 | 1.595
| 2012-11-03 | 81911 | 35 | 0.04273% | 1 | 31.87 | 28.2638 | 0.34505 | 0.80754
| 2012-11-04 | 96576 | 20 | 0.02071% | 1 | 55.87 | 33.0813 | 0.34254 | 1.6541
| 合计： | 544977 | 150 | 0.02752% | 14 | 568.58 | 188.1713 | 0.34528 | 1.2545
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第三周（11-05～11-11）
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-05 | 2012-11-11
阶段小结
上周总结： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.扩大人群学习范围； 本周策略： 1.鉴于点击率一直比较低，需重新挑选人群类别和媒体类别； 2.重构出价算法； 3.继续测试场景投放； 4.持续Retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-05 | 56335 | 6 | 0.01065% | 4 | 189.57 | 18.9272 | 0.33598 | 3.1545
| 2012-11-06 | 48296 | 10 | 0.02071% | 0 | 0 | 16.2894 | 0.33728 | 1.6289
| 2012-11-07 | 51797 | 10 | 0.01931% | 3 | 136.08 | 17.7438 | 0.34256 | 1.7744
| 2012-11-08 | 85650 | 11 | 0.01284% | 4 | 85.01 | 29.6044 | 0.34564 | 2.6913
| 2012-11-09 | 102710 | 24 | 0.02337% | 4 | 301.03 | 37.5411 | 0.36551 | 1.5642
| 2012-11-10 | 101979 | 29 | 0.02844% | 3 | 74.26 | 36.6662 | 0.35955 | 1.2644
| 2012-11-11 | 103427 | 13 | 0.01257% | 5 | 189.14 | 36.421 | 0.35214 | 2.8016
| 合计： | 550194 | 103 | 0.01872% | 23 | 975.09 | 193.193 | 0.35114 | 1.8757
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台