## 第一周（10-22～10-28）
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-24 | 2012-10-28
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.用较少的预算进行预设场景的测试投放； 2.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 3.动态出价算法设定： a.不断调整媒体类别和出价得到基础数据池和基础价格范围； b.根据数据分析设定动态算法的各参数； c.执行动态出价算法； 4.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.积累本周投放数据后和GA报表进行数据比对；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-24 | 52042 | 14 | 0.0269% | 0 | 0 | 13.1919 | 0.25349 | 0.94228
| 2012-10-25 | 111347 | 13 | 0.01168% | 1 | 42.98 | 35.9684 | 0.32303 | 2.7668
| 2012-10-26 | 99225 | 9 | 0.00907% | 2 | 37.57 | 34.7844 | 0.35056 | 3.8649
| 2012-10-27 | 68093 | 10 | 0.01469% | 0 | 0 | 21.6981 | 0.31865 | 2.1698
| 2012-10-28 | 114904 | 15 | 0.01305% | 3 | 132.12 | 36.6334 | 0.31882 | 2.4422
| 合计： | 445611 | 61 | 0.01369% | 6 | 212.67 | 142.2763 | 0.31928 | 2.3324
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第二周（10-29～11-04）
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-29 | 2012-11-04
阶段小结
上周总结： 1.继续小预算的进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.继续和GA报表进行数据比对，确定转化界定策略； 5.开始retargeting投放； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.扩大人群学习范围； 5.挑选效果较好的媒体进行白名单投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-29 | 80242 | 10 | 0.01246% | 1 | 40.49 | 25.9533 | 0.32344 | 2.5953
| 2012-10-30 | 111748 | 34 | 0.03043% | 2 | 81.16 | 39.4049 | 0.35262 | 1.159
| 2012-10-31 | 37582 | 19 | 0.05056% | 3 | 161.05 | 13.3892 | 0.35627 | 0.7047
| 2012-11-01 | 41574 | 11 | 0.02646% | 3 | 143.84 | 14.5831 | 0.35077 | 1.3257
| 2012-11-02 | 95344 | 21 | 0.02203% | 3 | 54.3 | 33.4958 | 0.35132 | 1.595
| 2012-11-03 | 81911 | 35 | 0.04273% | 1 | 31.87 | 28.2638 | 0.34505 | 0.80754
| 2012-11-04 | 96576 | 20 | 0.02071% | 1 | 55.87 | 33.0813 | 0.34254 | 1.6541
| 合计： | 544977 | 150 | 0.02752% | 14 | 568.58 | 188.1713 | 0.34528 | 1.2545
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第三周（11-05～11-11）
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-05 | 2012-11-11
阶段小结
上周总结： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.扩大人群学习范围； 本周策略： 1.鉴于点击率一直比较低，需重新挑选人群类别和媒体类别； 2.重构出价算法； 3.继续测试场景投放； 4.持续Retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-05 | 56335 | 6 | 0.01065% | 4 | 189.57 | 18.9272 | 0.33598 | 3.1545
| 2012-11-06 | 48296 | 10 | 0.02071% | 0 | 0 | 16.2894 | 0.33728 | 1.6289
| 2012-11-07 | 51797 | 10 | 0.01931% | 3 | 136.08 | 17.7438 | 0.34256 | 1.7744
| 2012-11-08 | 85650 | 11 | 0.01284% | 4 | 85.01 | 29.6044 | 0.34564 | 2.6913
| 2012-11-09 | 102710 | 24 | 0.02337% | 4 | 301.03 | 37.5411 | 0.36551 | 1.5642
| 2012-11-10 | 101979 | 29 | 0.02844% | 3 | 74.26 | 36.6662 | 0.35955 | 1.2644
| 2012-11-11 | 103427 | 13 | 0.01257% | 5 | 189.14 | 36.421 | 0.35214 | 2.8016
| 合计： | 550194 | 103 | 0.01872% | 23 | 975.09 | 193.193 | 0.35114 | 1.8757
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第四周（11-12～11-18）
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-12 | 2012-11-18
阶段小结
上周总结： 1.鉴于之前点击率一直比较低，本周开始重新挑选人群类别和媒体类别； 2.重构出价算法； 3.重新测试场景投放； 4.持续Retargeting投放； 本周策略： 1.进行各场景的测试投放； 2.重新优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.持续retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-12 | 88831 | 24 | 0.02702% | 2 | 70.9 | 46.37 | 0.522 | 1.9321
| 2012-11-13 | 67756 | 22 | 0.03247% | 2 | 99.94 | 23.77 | 0.35082 | 1.0805
| 2012-11-14 | 83148 | 21 | 0.02526% | 3 | 158.84 | 30.47 | 0.36645 | 1.451
| 2012-11-15 | 98806 | 21 | 0.02125% | 0 | 0 | 37.95 | 0.38409 | 1.8071
| 2012-11-16 | 50239 | 18 | 0.03583% | 0 | 0 | 22.08 | 0.4395 | 1.2267
| 2012-11-17 | 38203 | 13 | 0.03403% | 1 | 65.19 | 16.72 | 0.43766 | 1.2862
| 2012-11-18 | 38308 | 15 | 0.03916% | 3 | 108.37 | 16.51 | 0.43098 | 1.1007
| 合计： | 465291 | 134 | 0.0288% | 11 | 503.24 | 193.87 | 0.41666 | 1.4468
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第五周（11-19～11-25)
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-19 | 2012-11-25
阶段小结
上周总结： 1.加快测试场景的测试投放； 2.重新优化动态出价算法，更换权重； 3.根据投放数据重构投放模型； 4.持续retargeting投放； 本周策略： 1.继续重构投放模型，逐步加大学习范围； 2.继续优化动态出价算法； 3.继续retargeting投放； 4.尝试上一组新创意来比较效果；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-19 | 41205 | 15 | 0.04% | 6 | 294.02 | 14.33 | 0.35 | 0.96
| 2012-11-20 | 32201 | 9 | 0.03% | 3 | 98.05 | 15.27 | 0.47 | 1.7
| 2012-11-21 | 88112 | 8 | 0.01% | 5 | 194.43 | 35.98 | 0.41 | 4.5
| 2012-11-22 | 18004 | 7 | 0.04% | 4 | 192.99 | 10.31 | 0.57 | 1.47
| 2012-11-23 | 64002 | 19 | 0.03% | 6 | 295.69 | 56.61 | 0.88 | 2.98
| 2012-11-24 | 67109 | 28 | 0.04% | 10 | 521.77 | 57.49 | 0.86 | 2.05
| 2012-11-25 | 70433 | 41 | 0.06% | 11 | 495.63 | 59.07 | 0.84 | 1.44
| 合计： | 381066 | 127 | 0.03333% | 45 | 2092.58 | 249.06 | 0.65359 | 1.9611
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第六周（11-26～12-02)
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-26 | 2012-12-02
阶段小结
上周总结： 1.进行各场景的测试投放； 2.重新设定动态出价算法，设置了不同维度的权重，同时根据圣诞季媒体资源价格上涨调整了基价； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.持续retargeting投放； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.持续retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-26 | 59847 | 27 | 0.04512% | 13 | 396.22 | 61.33 | 1.0248 | 2.2715
| 2012-11-27 | 66402 | 28 | 0.04217% | 10 | 396.48 | 69.5 | 1.0467 | 2.4821
| 2012-11-28 | 64765 | 24 | 0.03706% | 8 | 338.15 | 69.47 | 1.0726 | 2.8946
| 2012-11-29 | 47527 | 32 | 0.06733% | 4 | 396.24 | 67.04 | 1.4106 | 2.095
| 2012-11-30 | 45236 | 23 | 0.05084% | 10 | 687.23 | 64.37 | 1.423 | 2.7987
| 2012-12-01 | 40967 | 30 | 0.07323% | 9 | 291.35 | 58.87 | 1.437 | 1.9623
| 2012-12-02 | 41138 | 28 | 0.06806% | 4 | 263.22 | 58.64 | 1.4254 | 2.0943
| 合计： | 365882 | 192 | 0.05248% | 58 | 2768.89 | 449.22 | 1.2278 | 2.3397
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第七周（12-03～12-09)
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-12-03 | 2012-12-09
阶段小结
上周总结： 1.优化动态出价算法； 2.根据投放数据优化投放模型； 3.持续retargeting投放； 4.挑选白名单进行白名单投放； 5.尝试新创意； 本周策略： 1.扩大人群学习和媒体类别学习； 2.优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.持续retargeting投放； 5.继续挑选效果相对好的媒体进入白名单，进行白名单投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-12-03 | 54030 | 19 | 0.03517% | 17 | 710.8 | 36.44 | 0.67444 | 1.9179
| 2012-12-04 | 52610 | 20 | 0.03802% | 7 | 228.94 | 37.58 | 0.71431 | 1.879
| 2012-12-05 | 49300 | 31 | 0.06288% | 4 | 146.34 | 66.99 | 1.3588 | 2.161
| 2012-12-06 | 54876 | 30 | 0.05467% | 10 | 314.53 | 54.3 | 0.9895 | 1.81
| 2012-12-07 | 40980 | 33 | 0.08053% | 5 | 235.58 | 43.39 | 1.0588 | 1.3148
| 2012-12-08 | 37357 | 37 | 0.09904% | 7 | 242.66 | 38.36 | 1.0268 | 1.0368
| 2012-12-09 | 35199 | 26 | 0.07387% | 3 | 100.65 | 34.33 | 0.97531 | 1.3204
| 合计： | 324352 | 196 | 0.06043% | 53 | 1979.5 | 311.39 | 0.96004 | 1.5887
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第八周（12-10～12-16)
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-12-10 | 2012-12-16
阶段小结
上周总结： 1.配合新创意，针对目标品类进行更大面积的高曝光投放； 2.持续retargeting投放； 本周策略： 1.持续针对目标品类进行高曝光投放； 2.根据投放数据优化投放模型； 3.拆分投放人群，对模型人群优化动态出价算法； 4.持续retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-12-10 | 46408 | 29 | 0.06249% | 7 | 165.12 | 37.0504 | 0.79836 | 1.2776
| 2012-12-11 | 225051 | 31 | 0.01377% | 6 | 279.1 | 29.317 | 0.13027 | 0.94571
| 2012-12-12 | 602863 | 30 | 0.004976% | 6 | 403.22 | 58.1447 | 0.096448 | 1.9382
| 2012-12-13 | 476037 | 27 | 0.005672% | 4 | 226.17 | 48.3079 | 0.10148 | 1.7892
| 2012-12-14 | 376968 | 28 | 0.007428% | 5 | 291.21 | 42.5057 | 0.11276 | 1.5181
| 2012-12-15 | 360900 | 15 | 0.004156% | 5 | 299.1 | 37.8015 | 0.10474 | 2.5201
| 2012-12-16 | 291935 | 20 | 0.006851% | 4 | 205.2 | 30.6524 | 0.105 | 1.5326
| 合计： | 2380162 | 180 | 0.007563% | 37 | 1869.12 | 283.7796 | 0.11923 | 1.5766
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第九周（12-17～12-23)
glassesshop 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-12-17 | 2012-12-23
阶段小结
上周总结： 1.持续针对目标品类进行高曝光量投放； 2.拆分投放人群，对模型人群优化动态出价算法； 3.持续retargeting投放； 本周策略： 1.利用之前积累的数据重构投放模型； 2.扩大媒体品类学习； 3.整理媒体白名单； 4.持续retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-12-17 | 389312 | 27 | 0.006935% | 1 | 27.92 | 43.7181 | 0.1123 | 1.6192
| 2012-12-18 | 275723 | 19 | 0.006891% | 7 | 296.64 | 30.4343 | 0.11038 | 1.6018
| 2012-12-19 | 216399 | 18 | 0.008318% | 4 | 113.25 | 25.2917 | 0.11688 | 1.4051
| 2012-12-20 | 196525 | 17 | 0.00865% | 4 | 84.77 | 23.5755 | 0.11996 | 1.3868
| 2012-12-21 | 44847 | 3 | 0.006689% | 0 | 0 | 5.7127 | 0.12738 | 1.9042
| 2012-12-22 | 230060 | 17 | 0.007389% | 5 | 412.73 | 27.3906 | 0.11906 | 1.6112
| 2012-12-23 | 246342 | 18 | 0.007307% | 2 | 118.37 | 29.39 | 0.11931 | 1.6328
| 合计： | 1599208 | 119 | 0.007441% | 23 | 1053.68 | 185.5129 | 0.116 | 1.5589
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台