## 第一周（10-24～10-28）
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-24 | 2012-10-28
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.用较少的预算进行预设场景的测试投放； 2.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 3.动态出价算法设定： a.不断调整媒体类别和出价得到基础数据池和基础价格范围； b.根据数据分析设定动态算法的各参数； c.执行动态出价算法； 4.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.积累本周投放数据后和GA报表进行数据比对；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-24 | 37373 | 22 | 0.05887% | 0 | 0 | 8.2333 | 0.2203 | 0.37424
| 2012-10-25 | 57371 | 19 | 0.03312% | 0 | 0 | 11.992 | 0.20903 | 0.63116
| 2012-10-26 | 53322 | 28 | 0.05251% | 0 | 0 | 11.3799 | 0.21342 | 0.40643
| 2012-10-27 | 59247 | 23 | 0.03882% | 0 | 0 | 12.7879 | 0.21584 | 0.55599
| 2012-10-28 | 65526 | 24 | 0.03663% | 0 | 0 | 14.7093 | 0.22448 | 0.61289
| 合计： | 272839 | 116 | 0.04252% | 0 | 0 | 59.1025 | 0.21662 | 0.5095
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第二周（10-29～11-04）
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-29 | 2012-11-04
阶段小结
上周总结： 1.继续少预算的各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 本周策略： 1.扩大投放范围，继续进行测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.和GA报表进行数据比对；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-29 | 24481 | 15 | 0.06127% | 0 | 0 | 5.7146 | 0.23343 | 0.38097
| 2012-10-30 | 44279 | 26 | 0.05872% | 0 | 0 | 9.9835 | 0.22547 | 0.38398
| 2012-10-31 | 17822 | 2 | 0.01122% | 0 | 0 | 4.0644 | 0.22805 | 2.0322
| 2012-11-01 | 29172 | 21 | 0.07199% | 0 | 0 | 6.794 | 0.23289 | 0.32352
| 2012-11-02 | 22030 | 17 | 0.07717% | 0 | 0 | 4.9035 | 0.22258 | 0.28844
| 2012-11-03 | 18942 | 12 | 0.06335% | 0 | 0 | 4.5975 | 0.24271 | 0.38312
| 2012-11-04 | 37133 | 22 | 0.05925% | 0 | 0 | 9.4641 | 0.25487 | 0.43019
| 合计： | 193859 | 115 | 0.05932% | 0 | 0 | 45.5215 | 0.23482 | 0.39584
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第三周（11-05～11-11）
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-05 | 2012-11-11
阶段小结
上周总结： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.扩大人群学习范围； 本周策略： 1.鉴于点击率一直比较低，需重新挑选人群类别和媒体类别； 2.重构出价算法； 3.继续测试场景投放； 4.尝试开始Retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-05 | 26605 | 13 | 0.04886% | 0 | 0 | 6.41 | 0.24093 | 0.49308
| 2012-11-06 | 34515 | 19 | 0.05505% | 0 | 0 | 8.4 | 0.24337 | 0.44211
| 2012-11-07 | 44454 | 23 | 0.05174% | 0 | 0 | 10.42 | 0.2344 | 0.45304
| 2012-11-08 | 12923 | 6 | 0.04643% | 0 | 0 | 3.21 | 0.24839 | 0.535
| 2012-11-09 | 54462 | 20 | 0.03672% | 0 | 0 | 12.92 | 0.23723 | 0.646
| 2012-11-10 | 57121 | 34 | 0.05952% | 0 | 0 | 14.76 | 0.2584 | 0.43412
| 2012-11-11 | 41954 | 23 | 0.05482% | 0 | 0 | 9.78 | 0.23311 | 0.42522
| 合计： | 272034 | 138 | 0.05073% | 0 | 0 | 65.9 | 0.24225 | 0.47754
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第四周（11-12～11-18）
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-12 | 2012-11-18
阶段小结
上周总结： 1.鉴于之前点击率一直比较低，本周开始重新挑选人群类别和媒体类别； 2.重构出价算法； 3.继续测试场景投放； 本周策略： 1.继续少预算的各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-12 | 77763 | 20 | 0.02572% | 0 | 0 | 48.71 | 0.62639 | 2.4355
| 2012-11-13 | 1693 | 7 | 0.4135% | 0 | 0 | 0.56 | 0.33077 | 0.08
| 2012-11-14 | 84920 | 21 | 0.02473% | 0 | 0 | 15.86 | 0.18676 | 0.75524
| 2012-11-15 | 163366 | 43 | 0.02632% | 0 | 0 | 30.55 | 0.187 | 0.71047
| 2012-11-16 | 186964 | 47 | 0.02514% | 0 | 0 | 42.17 | 0.22555 | 0.89723
| 2012-11-17 | 150412 | 37 | 0.0246% | 0 | 0 | 31.39 | 0.20869 | 0.84838
| 2012-11-18 | 172432 | 44 | 0.02552% | 0 | 0 | 32.77 | 0.19005 | 0.74477
| 合计： | 837550 | 219 | 0.02615% | 0 | 0 | 202.01 | 0.24119 | 0.92242
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台