## 第一周（10-24～10-28）
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-24 | 2012-10-28
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.用较少的预算进行预设场景的测试投放； 2.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 3.动态出价算法设定： a.不断调整媒体类别和出价得到基础数据池和基础价格范围； b.根据数据分析设定动态算法的各参数； c.执行动态出价算法； 4.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.积累本周投放数据后和GA报表进行数据比对；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-24 | 37373 | 22 | 0.05887% | 0 | 0 | 8.2333 | 0.2203 | 0.37424
| 2012-10-25 | 57371 | 19 | 0.03312% | 0 | 0 | 11.992 | 0.20903 | 0.63116
| 2012-10-26 | 53322 | 28 | 0.05251% | 0 | 0 | 11.3799 | 0.21342 | 0.40643
| 2012-10-27 | 59247 | 23 | 0.03882% | 0 | 0 | 12.7879 | 0.21584 | 0.55599
| 2012-10-28 | 65526 | 24 | 0.03663% | 0 | 0 | 14.7093 | 0.22448 | 0.61289
| 合计： | 272839 | 116 | 0.04252% | 0 | 0 | 59.1025 | 0.21662 | 0.5095
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第二周（10-29～11-04）
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-29 | 2012-11-04
阶段小结
上周总结： 1.继续少预算的各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 本周策略： 1.扩大投放范围，继续进行测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.和GA报表进行数据比对；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-29 | 24481 | 15 | 0.06127% | 0 | 0 | 5.7146 | 0.23343 | 0.38097
| 2012-10-30 | 44279 | 26 | 0.05872% | 0 | 0 | 9.9835 | 0.22547 | 0.38398
| 2012-10-31 | 17822 | 2 | 0.01122% | 0 | 0 | 4.0644 | 0.22805 | 2.0322
| 2012-11-01 | 29172 | 21 | 0.07199% | 0 | 0 | 6.794 | 0.23289 | 0.32352
| 2012-11-02 | 22030 | 17 | 0.07717% | 0 | 0 | 4.9035 | 0.22258 | 0.28844
| 2012-11-03 | 18942 | 12 | 0.06335% | 0 | 0 | 4.5975 | 0.24271 | 0.38312
| 2012-11-04 | 37133 | 22 | 0.05925% | 0 | 0 | 9.4641 | 0.25487 | 0.43019
| 合计： | 193859 | 115 | 0.05932% | 0 | 0 | 45.5215 | 0.23482 | 0.39584
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第三周（11-05～11-11）
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-05 | 2012-11-11
阶段小结
上周总结： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.扩大人群学习范围； 本周策略： 1.鉴于点击率一直比较低，需重新挑选人群类别和媒体类别； 2.重构出价算法； 3.继续测试场景投放； 4.尝试开始Retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-05 | 26605 | 13 | 0.04886% | 0 | 0 | 6.41 | 0.24093 | 0.49308
| 2012-11-06 | 34515 | 19 | 0.05505% | 0 | 0 | 8.4 | 0.24337 | 0.44211
| 2012-11-07 | 44454 | 23 | 0.05174% | 0 | 0 | 10.42 | 0.2344 | 0.45304
| 2012-11-08 | 12923 | 6 | 0.04643% | 0 | 0 | 3.21 | 0.24839 | 0.535
| 2012-11-09 | 54462 | 20 | 0.03672% | 0 | 0 | 12.92 | 0.23723 | 0.646
| 2012-11-10 | 57121 | 34 | 0.05952% | 0 | 0 | 14.76 | 0.2584 | 0.43412
| 2012-11-11 | 41954 | 23 | 0.05482% | 0 | 0 | 9.78 | 0.23311 | 0.42522
| 合计： | 272034 | 138 | 0.05073% | 0 | 0 | 65.9 | 0.24225 | 0.47754
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第四周（11-12～11-18）
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-12 | 2012-11-18
阶段小结
上周总结： 1.鉴于之前点击率一直比较低，本周开始重新挑选人群类别和媒体类别； 2.重构出价算法； 3.继续测试场景投放； 本周策略： 1.继续少预算的各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-12 | 77763 | 20 | 0.02572% | 0 | 0 | 48.71 | 0.62639 | 2.4355
| 2012-11-13 | 1693 | 7 | 0.4135% | 0 | 0 | 0.56 | 0.33077 | 0.08
| 2012-11-14 | 84920 | 21 | 0.02473% | 0 | 0 | 15.86 | 0.18676 | 0.75524
| 2012-11-15 | 163366 | 43 | 0.02632% | 0 | 0 | 30.55 | 0.187 | 0.71047
| 2012-11-16 | 186964 | 47 | 0.02514% | 0 | 0 | 42.17 | 0.22555 | 0.89723
| 2012-11-17 | 150412 | 37 | 0.0246% | 0 | 0 | 31.39 | 0.20869 | 0.84838
| 2012-11-18 | 172432 | 44 | 0.02552% | 0 | 0 | 32.77 | 0.19005 | 0.74477
| 合计： | 837550 | 219 | 0.02615% | 0 | 0 | 202.01 | 0.24119 | 0.92242
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第五周（11-19～11-25)
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-19 | 2012-11-25
阶段小结
上周总结： 1.加快测试场景的测试投放； 2.重新优化动态出价算法，更换权重； 3.根据投放数据重构投放模型； 4.持续retargeting投放； 本周策略： 1.继续重构投放模型，逐步加大学习范围； 2.继续优化动态出价算法； 3.继续retargeting投放； 4.尝试上一组新创意来比较效果；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-19 | 49918 | 30 | 0.06% | 0 | 0 | 11.96 | 0.24 | 0.4
| 2012-11-20 | 42905 | 27 | 0.06% | 0 | 0 | 10.34 | 0.24 | 0.38
| 2012-11-21 | 34342 | 19 | 0.06% | 0 | 0 | 9.28 | 0.27 | 0.49
| 2012-11-22 | 25626 | 17 | 0.07% | 0 | 0 | 8.98 | 0.35 | 0.53
| 2012-11-23 | 27273 | 17 | 0.06% | 0 | 0 | 10.31 | 0.38 | 0.61
| 2012-11-24 | 28592 | 24 | 0.08% | 0 | 0 | 10.69 | 0.37 | 0.45
| 2012-11-25 | 32030 | 29 | 0.09% | 0 | 0 | 12.11 | 0.38 | 0.42
| 合计： | 240686 | 163 | 0.06772% | 0 | 0 | 73.67 | 0.30608 | 0.45196
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第六周（11-26～12-02)
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-26 | 2012-12-02
阶段小结
上周总结： 1.继续重构投放模型，逐步加大学习范围； 2.重新设定动态出价算法，设置了不同维度的权重，同时根据圣诞季媒体资源价格上涨调整了基价； 3.继续retargeting投放； 本周策略： 1.持续媒体和人群学习； 2.继续优化动态出价算法； 3.继续retargeting投放； 4.尝试上一组新创意来比较效果；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-26 | 131095 | 64 | 0.04882% | 1 | 326.74 | 43.15 | 0.32915 | 0.67422
| 2012-11-27 | 107892 | 42 | 0.03893% | 0 | 0 | 36.74 | 0.34053 | 0.87476
| 2012-11-28 | 128008 | 55 | 0.04297% | 0 | 0 | 43.74 | 0.3417 | 0.79527
| 2012-11-29 | 38227 | 27 | 0.07063% | 0 | 0 | 12.11 | 0.31679 | 0.44852
| 2012-11-30 | 54366 | 36 | 0.06622% | 0 | 0 | 16.91 | 0.31104 | 0.46972
| 2012-12-01 | 77058 | 56 | 0.07267% | 0 | 0 | 23.52 | 0.30522 | 0.42
| 2012-12-02 | 104390 | 35 | 0.03353% | 0 | 0 | 29.88 | 0.28623 | 0.85371
| 合计： | 641036 | 315 | 0.04914% | 1 | 326.74 | 206.05 | 0.32143 | 0.65413
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第七周（12-03～12-09)
Deal-age 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-12-03 | 2012-12-09
阶段小结
上周总结： 1.根据之前的点击和转化行为分析人群对本站产品的倾向度更新人群算法； 2.观察数据用于修正算法参数； 3.继续进行Retargeting投放； 本周策略： 1.继续观察数据用于修正算法参数； 2.扩大人群学习范围； 3.继续进行Retargeting投放； 4.尝试上一组新创意来比较效果；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-12-03 | 68655 | 34 | 0.04952% | 0 | 0 | 19.27 | 0.28068 | 0.56676
| 2012-12-04 | 62333 | 20 | 0.03209% | 0 | 0 | 17.83 | 0.28604 | 0.8915
| 2012-12-05 | 65034 | 27 | 0.04152% | 1 | 103.42 | 22.04 | 0.3389 | 0.8163
| 2012-12-06 | 71840 | 37 | 0.0515% | 1 | 221.04 | 21.36 | 0.29733 | 0.5773
| 2012-12-07 | 27149 | 11 | 0.04052% | 0 | 0 | 11.56 | 0.4258 | 1.0509
| 2012-12-08 | 20628 | 9 | 0.04363% | 0 | 0 | 8.58 | 0.41594 | 0.95333
| 2012-12-09 | 9093 | 6 | 0.06598% | 0 | 0 | 3.66 | 0.40251 | 0.61
| 合计： | 324732 | 144 | 0.04434% | 2 | 324.46 | 104.3 | 0.32119 | 0.72431
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台