## 第一周（8-16～8-26）
tungsten 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-08-15 | 2012-08-26
阶段小结
上周总结： 这个期间属于测试投放期，以下是我们在这个期间的主要工作： 1.网站代码部署、检查； 2.创意沟通、设计及部署； 3.各交易市场提交活动审批； 4.流程的测试； 5.不固定的预算投放，进行各测试场景的测试； 6.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 7.动态出价算法设定： a.不断调整媒体类别和出价得到基础数据池和基础价格范围； b.根据数据分析设定动态算法的各参数； c.执行动态出价算法； 8.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 9.暂停效果不佳的728×90尺寸的创意投放； 成果：进行了近2百万次展示曝光，得到了1100多个点击，CTR从万分之二提升到千分之一，CPC基本控制在$0.5以下； 本周策略： 1.持续投放，继续优化动态出价算法； 2.总结投放数据，优化投放模型，并在一定积累后，开始进行白名单的投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-08-15 | 664 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.21 | 0.31627 | -
| 2012-08-16 | 352516 | 55 | 0.0156% | 0 | 0 | 121.17 | 0.34373 | 2.2031
| 2012-08-17 | 153115 | 27 | 0.01763% | 0 | 0 | 53.67 | 0.35052 | 1.9878
| 2012-08-18 | 75895 | 37 | 0.04875% | 0 | 0 | 11.62 | 0.15311 | 0.31405
| 2012-08-19 | 97230 | 38 | 0.03908% | 0 | 0 | 14.83 | 0.15252 | 0.39026
| 2012-08-20 | 268177 | 47 | 0.01753% | 0 | 0 | 74.95 | 0.27948 | 1.5947
| 2012-08-21 | 126533 | 85 | 0.06718% | 0 | 0 | 37.05 | 0.29281 | 0.43588
| 2012-08-22 | 148624 | 66 | 0.04441% | 0 | 0 | 41.41 | 0.27862 | 0.62742
| 2012-08-23 | 194795 | 154 | 0.07906% | 0 | 0 | 66.06 | 0.33913 | 0.42896
| 2012-08-24 | 185174 | 127 | 0.06858% | 0 | 0 | 70.66 | 0.38159 | 0.55638
| 2012-08-25 | 189439 | 230 | 0.1214% | 0 | 0 | 71.76 | 0.3788 | 0.312
| 2012-08-26 | 197744 | 268 | 0.1355% | 0 | 0 | 73.18 | 0.37007 | 0.27306
| 合计： | 1989906 | 1134 | 0.05699% | 0 | 0 | 636.57 | 0.3199 | 0.56135
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第二周（8-27～9-2）
tungsten 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-08-27 | 2012-09-02
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.继续固定预算的持续投放； 2.开始整理白名单进行白名单投放； 3.持续优化动态出价算法； 成果：上周完成了一百多万次展示曝光，得到了1000多个点击，CTR基本稳定在千分之一，CPM和CPC也基本控制在$0.5以下； 本周策略： 1.持续投放，继续优化动态出价算法； 2.整理数据，准备retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-08-27 | 36296 | 59 | 0.1626% | 0 | 0 | 14.14 | 0.38957 | 0.23966
| 2012-08-28 | 193168 | 100 | 0.05177% | 0 | 0 | 72.05 | 0.37299 | 0.7205
| 2012-08-29 | 183773 | 157 | 0.08543% | 0 | 0 | 71.81 | 0.39075 | 0.45739
| 2012-08-30 | 160550 | 173 | 0.1078% | 0 | 0 | 61.12 | 0.38069 | 0.35329
| 2012-08-31 | 149303 | 114 | 0.07635% | 0 | 0 | 58.13 | 0.38934 | 0.50991
| 2012-09-01 | 195496 | 222 | 0.1136% | 0 | 0 | 79.64 | 0.40737 | 0.35874
| 2012-09-02 | 216023 | 246 | 0.1139% | 0 | 0 | 89 | 0.41199 | 0.36179
| 合计： | 1134609 | 1071 | 0.09439% | 0 | 0 | 445.89 | 0.39299 | 0.41633
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第三周（9-3～9-9）
tungsten 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-09-03 | 2012-09-09
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.继续固定预算的持续投放； 2.整理白名单进行白名单投放； 3.持续优化动态出价算法； 4.开始retargeting投放； 成果：上周完成了一百三十多万次展示曝光，得到了2000多个点击，CTR提升到千分之一点五，CPC也基本继续降至$0.4，开始有conversion产生； 本周策略： 1.持续投放，继续优化动态出价算法； 2.分析GA报表和用户行为，根据讨论结果优化投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-09-03 | 252416 | 280 | 0.1109% | 0 | 0 | 104.66 | 0.41463 | 0.37379
| 2012-09-04 | 262399 | 228 | 0.08689% | 0 | 0 | 106.95 | 0.40759 | 0.46908
| 2012-09-05 | 80776 | 205 | 0.2538% | 0 | 0 | 114.8 | 1.4212 | 0.56
| 2012-09-06 | 180793 | 236 | 0.1305% | 0 | 0 | 165.03 | 0.91281 | 0.69928
| 2012-09-07 | 209137 | 365 | 0.1745% | 0 | 0 | 109.37 | 0.52296 | 0.29964
| 2012-09-08 | 193570 | 343 | 0.1772% | 0 | 0 | 109.75 | 0.56698 | 0.31997
| 2012-09-09 | 192352 | 394 | 0.2048% | 1 | 69 | 111.09 | 0.57753 | 0.28195
| 合计： | 1371443 | 2051 | 0.1496% | 1 | 69 | 821.65 | 0.59911 | 0.40061
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第四周（9-10～9-16）
tungsten 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-09-10 | 2012-09-16
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.继续固定预算的持续投放； 2.白名单投放； 3.持续优化动态出价算法； 4.retargeting投放； 成果：上周完成了一百三十多万次展示曝光，得到了2200多个点击，CTR提升到千分之一点七，CPC降至$0.3以下，陆续有conversion产生，但conversion比例偏少； 本周策略： 1.针对conversion偏少现象、根据历史数据重构用户模型（会导致几天投放的暂停）； 2.重构结束后继续白名单的持续投放； 3.持续优化动态出价算法； 4.retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-09-10 | 240319 | 370 | 0.154% | 1 | 89 | 115.1 | 0.47895 | 0.31108
| 2012-09-11 | 205900 | 305 | 0.1481% | 0 | 0 | 93.92 | 0.45614 | 0.30793
| 2012-09-12 | 183227 | 235 | 0.1283% | 0 | 0 | 83.91 | 0.45796 | 0.35706
| 2012-09-13 | 149207 | 185 | 0.124% | 1 | 39.9 | 62.02 | 0.41566 | 0.33524
| 2012-09-14 | 157635 | 325 | 0.2062% | 0 | 0 | 74.25 | 0.47102 | 0.22846
| 2012-09-15 | 174097 | 412 | 0.2366% | 0 | 0 | 88.2 | 0.50661 | 0.21408
| 2012-09-16 | 196286 | 376 | 0.1916% | 1 | 55.2 | 97.7 | 0.49774 | 0.25984
| 合计： | 1306671 | 2208 | 0.169% | 3 | 184.1 | 615.1 | 0.47074 | 0.27858
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台