## 第一周（3-8～3-17）
dotfashion基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2013-03-08 | 2013-03-17
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.用较少的预算进行预设场景的测试投放； 2.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 3.动态出价算法设定： a.不断调整媒体类别和出价得到基础数据池和基础价格范围； b.根据数据分析设定动态算法的各参数； c.执行动态出价算法； 4.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.积累本周投放数据后和广告主监控数据进行比对；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2013-03-08 | 58205 | 26 | 0.04467% | 1 | 44.09 | 20.23 | 0.34756 | 0.77808
| 2013-03-09 | 57218 | 40 | 0.06991% | 0 | 0 | 20.2589 | 0.35407 | 0.50647
| 2013-03-10 | 38984 | 20 | 0.0513% | 0 | 0 | 20.1488 | 0.51685 | 1.0074
| 2013-03-11 | 22515 | 13 | 0.05774% | 0 | 0 | 11.2899 | 0.50144 | 0.86845
| 2013-03-12 | 14615 | 16 | 0.1095% | 1 | 26.73 | 7.8275 | 0.53558 | 0.48922
| 2013-03-13 | 36369 | 28 | 0.07699% | 4 | 202.76 | 20.0106 | 0.55021 | 0.71466
| 2013-03-14 | 80413 | 39 | 0.0485% | 2 | 52.53 | 37.0137 | 0.4603 | 0.94907
| 2013-03-15 | 50874 | 50 | 0.09828% | 9 | 351.92 | 30.678 | 0.60302 | 0.61356
| 2013-03-16 | 11621 | 13 | 0.1119% | 4 | 266.52 | 7.4779 | 0.64348 | 0.57522
| 2013-03-17 | 63130 | 52 | 0.08237% | 2 | 75.42 | 33.4445 | 0.52977 | 0.64316
| 合计： | 433944 | 297 | 0.06844% | 23 | 1019.97 | 208.3799 | 0.4802 | 0.70162
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第二周（3-18～3-24）
dotfashion基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2013-03-18 | 2013-03-24
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.继续较少预算进行预设场景的测试投放，用于建立投放模型； 2.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 3.动态出价算法优化； 4.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 本周策略： 1.尝试不同标签的人群（女性、时尚）效果； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2013-03-18 | 80825 | 60 | 0.07423% | 8 | 302.88 | 39.6662 | 0.49077 | 0.6611
| 2013-03-19 | 16965 | 11 | 0.06484% | 4 | 209.76 | 10.21 | 0.60182 | 0.92818
| 2013-03-20 | 15693 | 23 | 0.1466% | 5 | 242.97 | 10.3026 | 0.65651 | 0.44794
| 2013-03-21 | 45117 | 34 | 0.07536% | 10 | 367.67 | 30.2395 | 0.67025 | 0.8894
| 2013-03-22 | 28237 | 23 | 0.08145% | 10 | 491.96 | 17.8671 | 0.63275 | 0.77683
| 2013-03-23 | 32318 | 28 | 0.08664% | 7 | 303.09 | 23.0994 | 0.71475 | 0.82498
| 2013-03-24 | 35040 | 44 | 0.1256% | 8 | 381.18 | 27.3209 | 0.77971 | 0.62093
| 合计： | 254195 | 223 | 0.08773% | 52 | 2299.51 | 158.7057 | 0.62435 | 0.71168
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第三周（3-25～3-31）
dotfashion基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2013-03-25 | 2013-03-31
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.尝试不同标签的人群（女性、时尚）效果； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.开始retargeting投放； 本周策略： 1.尝试不同标签的人群+媒体类别的投放效果； 2.总结投放数据，优化投放模型； 3.优化动态出价算法； 4.继续retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2013-03-25 | 43515 | 25 | 0.05745% | 4 | 145.44 | 19.08 | 0.43847 | 0.7632
| 2013-03-26 | 47153 | 26 | 0.05514% | 7 | 439.84 | 24.29 | 0.51513 | 0.93423
| 2013-03-27 | 85770 | 61 | 0.07112% | 5 | 167.99 | 37.63 | 0.43873 | 0.61689
| 2013-03-28 | 164536 | 93 | 0.05652% | 11 | 531.16 | 74.73 | 0.45419 | 0.80355
| 2013-03-29 | 160991 | 82 | 0.05093% | 19 | 846.22 | 72.55 | 0.45065 | 0.88476
| 2013-03-30 | 137114 | 94 | 0.06856% | 11 | 455.82 | 63.68 | 0.46443 | 0.67745
| 2013-03-31 | 140993 | 83 | 0.05887% | 13 | 934.6 | 64.16 | 0.45506 | 0.77301
| 合计： | 780072 | 464 | 0.05948% | 70 | 3521.07 | 356.12 | 0.45652 | 0.7675
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第四周（4-1～4-7）
dotfashion基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2013-04-01 | 2013-04-07
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.尝试不同标签的人群+媒体类别的投放效果； 2.总结投放数据，优化投放模型； 3.优化动态出价算法； 4.继续retargeting投放； 本周策略： 1.地域+人群+媒体类别的投放效果； 2.总结投放数据，优化投放模型； 3.优化动态出价算法； 4.优化投放频率和屏次； 5.继续retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2013-04-01 | 104717 | 127 | 0.1213% | 13 | 440.44 | 80.25 | 0.76635 | 0.63189
| 2013-04-02 | 96830 | 108 | 0.1115% | 10 | 491.07 | 76.89 | 0.79407 | 0.71194
| 2013-04-03 | 116879 | 64 | 0.05476% | 7 | 427.27 | 66.11 | 0.56563 | 1.033
| 2013-04-04 | 146044 | 75 | 0.05135% | 4 | 133.35 | 64.15 | 0.43925 | 0.85533
| 2013-04-05 | 144950 | 83 | 0.05726% | 3 | 87.02 | 63.16 | 0.43574 | 0.76096
| 2013-04-06 | 149305 | 94 | 0.06296% | 10 | 454.86 | 62.93 | 0.42149 | 0.66947
| 2013-04-07 | 143380 | 98 | 0.06835% | 7 | 270.71 | 64.34 | 0.44874 | 0.65653
| 合计： | 902105 | 649 | 0.07194% | 54 | 2304.72 | 477.83 | 0.52968 | 0.73626
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第五周（4-8～4-14）
dotfashion基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2013-04-08 | 2013-04-14
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.地域+人群+媒体类别的组合测试投放； 2.总结投放数据，优化投放模型； 3.优化动态出价算法； 4.优化投放频率和屏次； 5.继续retargeting投放； 本周策略： 1.加大人群投放的权重； 2.总结投放数据，优化投放模型； 3.继续优化投放频率和屏次； 4.继续retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2013-04-08 | 98302 | 49 | 0.04985% | 7 | 200.24 | 43.3715 | 0.44121 | 0.88513
| 2013-04-09 | 54948 | 45 | 0.0819% | 5 | 262.01 | 25.9389 | 0.47206 | 0.57642
| 2013-04-10 | 126411 | 106 | 0.08385% | 16 | 703.95 | 55.2154 | 0.43679 | 0.5209
| 2013-04-11 | 85198 | 93 | 0.1092% | 10 | 228.7 | 36.9849 | 0.43411 | 0.39769
| 2013-04-12 | 5582 | 16 | 0.2866% | 4 | 193.45 | 4.88 | 0.87425 | 0.305
| 2013-04-13 | 4060 | 19 | 0.468% | 6 | 419.74 | 3.9802 | 0.98035 | 0.20949
| 2013-04-14 | 39227 | 32 | 0.08158% | 11 | 416.16 | 24.83 | 0.63298 | 0.77594
| 合计： | 413728 | 360 | 0.08701% | 59 | 2424.25 | 195.2011 | 0.47181 | 0.54223
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第六周（4-15～4-21）
dotfashion基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2013-04-15 | 2013-04-21
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.持续地域+人群+媒体类别的组合测试投放； 2.总结投放数据，优化投放模型； 3.优化动态出价算法； 4.继续retargeting投放； 本周策略： 1.加大人群投放的权重； 2.总结投放数据，优化投放模型； 3.优化投放频率和屏次； 4.继续retargeting投放； 5.继续优化动态出价算法；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2013-04-15 | 198728 | 216 | 0.1087% | 12 | 646.8 | 133.1324 | 0.66992 | 0.61635
| 2013-04-16 | 29533 | 81 | 0.2743% | 20 | 778.24 | 35.9865 | 1.2185 | 0.44428
| 2013-04-17 | 24614 | 55 | 0.2235% | 13 | 576.62 | 29.1959 | 1.1861 | 0.53083
| 2013-04-18 | 25357 | 33 | 0.1301% | 11 | 1046.84 | 16.5596 | 0.65306 | 0.50181
| 2013-04-19 | 73833 | 83 | 0.1124% | 13 | 579.86 | 47.503 | 0.64338 | 0.57232
| 2013-04-20 | 67145 | 79 | 0.1177% | 8 | 333.08 | 44.9071 | 0.66881 | 0.56844
| 2013-04-21 | 43536 | 24 | 0.05513% | 10 | 503.91 | 23.5242 | 0.54034 | 0.98018
| 合计： | 462746 | 571 | 0.1234% | 87 | 4465.35 | 330.8087 | 0.71488 | 0.57935
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第七周（4-22～4-28）
dotfashion基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2013-04-22 | 2013-04-28
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.继续进行各场景（地域/时段/人群/媒体类别）组合的测试投放； 2.为不同的活动调整预算比例； 3.继续优化动态出价算法； 4.总结投放数据，优化投放模型； 5.持续挑选效果较好的媒体进行白名单投放； 本周策略： 1.总结投放数据，优化投放模型； 2.继续retargeting投放； 3.继续优化动态出价算法；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2013-04-22 | 66347 | 46 | 0.06933% | 12 | 589.35 | 40.8823 | 0.61619 | 0.88875
| 2013-04-23 | 60440 | 55 | 0.091% | 15 | 827.47 | 32.5963 | 0.53932 | 0.59266
| 2013-04-24 | 72728 | 58 | 0.07975% | 11 | 393.27 | 41.0957 | 0.56506 | 0.70855
| 2013-04-25 | 97799 | 58 | 0.05931% | 17 | 861.15 | 52.4361 | 0.53616 | 0.90407
| 2013-04-26 | 381744 | 126 | 0.03301% | 15 | 519.7 | 232.638 | 0.60941 | 1.8463
| 2013-04-27 | 183974 | 124 | 0.0674% | 13 | 526.49 | 155.3301 | 0.8443 | 1.2527
| 2013-04-28 | 53458 | 94 | 0.1758% | 12 | 517.82 | 68.1936 | 1.2756 | 0.72546
| 合计： | 916490 | 561 | 0.06121% | 95 | 4235.25 | 623.1721 | 0.67996 | 1.1108
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台