## 总结
Lightinthebox （France）基于Adsvana DSP的网络广告投放第一阶段执行总结
| 执行时间 |  |  | 基本定向
| 开始日期 | 结束日期 |  | 投放区域 | 投放语言 | 投放时段
| 2012-10-11 | 2012-12-03 |  | 法国 | 法语 | 预设时段
活动执行概览
| 活动名称 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 曝光转化数 | 曝光转化金额 | 点击转化数 | 点击转化金额 | 投放费用 | CPM | CPC | View- through Conv. On Google Adx
| 新用户投放 | 7011051 | 4028 | 0.05745% | 419 | 24093.26 | 6 | 285.23 | 3443.91 | 0.49121 | 0.85499 | 291832
| 再营销投放 | 4388179 | 3578 | 0.08154% | 2234 | 155122.08 | 18 | 839.66 | 3847.76 | 0.87685 | 1.0754 | 1061959
| 合计： | 11399230 | 7606 | 0.06672% | 2653 | 179215.34 | 24 | 1124.89 | 7291.67 | 0.63966 | 0.95867 | 1353791
受众分析
| 活动名称 | 曝光数 | 独立访问用户 | 点击数 | 点击用户
| 新用户投放 | 7011051 | 4649913 | 4028 | 3706
| 再营销投放 | 4388179 | 1153118 | 3578 | 3147
| 合计： | 11399230 | 5658358 | 7606 | 6811
| *投放频次分析 - 新用户投放 |  |  |  |  | *投放频次分析 - 再营销投放
| 投放频次 | 独立访问用户 | 点击数 | 点击率 |  | 投放频次 | 独立访问用户 | 点击数 | 点击率
| 至少展示一次 | 4649913 | 2376.58 | 0.05111% |  | 至少展示一次 | 1153118 | 1164.53 | 0.101%
| 至少展示二次 | 1669783 | 748.54 | 0.04483% |  | 至少展示二次 | 807557 | 615.84 | 0.07626%
| 至少展示三次 | 590954 | 326.4 | 0.05523% |  | 至少展示三次 | 581754 | 445.24 | 0.07653%
| 至少展示四次 | 328867 | 190.25 | 0.05785% |  | 至少展示四次 | 396144 | 312.93 | 0.07899%
| 至少展示五次 | 166827 | 111.6 | 0.0669% |  | 至少展示五次 | 294777 | 188.07 | 0.0638%
| 至少展示六次 | 109038 | 52.17 | 0.04785% |  | 至少展示六次 | 225609 | 160.74 | 0.07125%
| 至少展示七次 | 74683 | 47.87 | 0.0641% |  | 至少展示七次 | 165012 | 126.28 | 0.07653%
| 至少展示八次或更多 | 272537 | 141.58 | 0.05195% |  | 至少展示八次或更多 | 819141 | 471.34 | 0.05754%
执行总结
过程追溯： 整个投放过程分三个阶段： 1.准备期：设计创意，部署跟踪代码，设计活动细节； 2.测试期：制定测试样本并进行测试投放，根据结果调整执行策略，修正投放参数，优化创意。这个阶段持续了二到三周的时间； 3.规模期：规模投放，追踪执行结果，实时分析优化。这个阶段持续了五周时间； 投放方法： 1.基本定向：地理定向、语言定向、投放时段设定； 2.人群定向：制定测试样本并进行测试投放，捕捉受众数据进行分析并建模，完成后对符合模型人群进行规模投放； 3.重定向：对网站用户进行重定向投放； 4.投放优化：智能出价算法、投放屏次控制、作弊网站屏蔽、预算分配控制、品牌保护； 5.白名单的挑选和投放； 执行总结： 在双方的紧密沟通和积极配合下，第一阶段的投放执行任务目前已经顺利完成。 成绩： 1.完成了总计11,399,230次的曝光，带来了7,606次点击，包含曝光转化和点击转化，共计促进了$180,340.23的销售； 2.覆盖了共计5,658,358个独立访问用户，尤其新用户投放，覆盖了共计4,649,913的独立访问用户； 3.收集了明细到包含用户语言、页面类型、分类等级、产品分类、具体访问产品信息的用户访问数据； 4.积累了该项目相关的大量经验； 不足/下期改进： 1.创意比较单一，没有单独为某些时段网站上的促销活动设计相关创意，形成宣传和网站的呼应； 2.人群模型仍有欠缺，有部分网站收集到的人群行为没能参与到人群分析算法当中，没能将此部分数据用于完善基于网站visitor和转化的人群模型， 用于新用户look-alike及再营销的深化； 相信经过第一阶段的工作，一定能让第二阶段有更好的执行效果。
注: 1. 所有日期按美国太平洋时区计； 2. 其中带*的频次分析处，独立访问用户数是包含关系，即展示过二次的用户一定展示过一次；