## 总结
Miniinthebox 基于Adsvana DSP的网络广告投放第二阶段执行总结
| 执行时间 |  |  | 基本定向
| 开始日期 | 结束日期 |  | 投放区域 | 投放语言 | 投放时段
| 2012-09-25 | 2013-01-08 |  | 美国 | 英语 | 预设时段
活动执行概览
| 活动名称 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 曝光转化数 | 曝光转化金额 | 点击转化数 | 点击转化金额 | 投放费用 | CPM | CPC | View- through Conv. On Google Adx
| 新用户投放 | 58440924 | 25678 | 0.04394% | 250 | 3944.42 | 74 | 1521.09 | 22209.54 | 0.38003 | 0.86492 | 204274
| 再营销投放 | 3966402 | 2386 | 0.06016% | 2929 | 60123.53 | 60 | 1057.58 | 4019.69 | 1.0134 | 1.6847 | 155443
| 合计： | 62407326 | 28064 | 0.04497% | 3179 | 64067.95 | 134 | 2578.67 | 26229.23 | 0.42029 | 0.93462 | 359717
受众分析
| 活动名称 | 曝光数 | 独立访问用户 | 点击数 | 点击用户
| 新用户投放 | 58440924 | 21953131 | 25678 | 23944
| 再营销投放 | 3966402 | 553738 | 2386 | 2210
| 合计： | 62407326 | 22211101 | 28064 | 25986
| *投放频次分析 - 新用户投放（12年12月的数据） |  |  |  |  | *投放频次分析 - 再营销投放（12年12月的数据）
| 投放频次 | 独立访问用户 | 点击数 | 点击率 |  | 投放频次 | 独立访问用户 | 点击数 | 点击率
| 至少展示一次 | 4562777 | 1914.83 | 0.04% |  | 至少展示一次 | 130050 | 107.57 | 0.08%
| 至少展示二次 | 2577261 | 946.44 | 0.04% |  | 至少展示二次 | 105001 | 60.91 | 0.06%
| 至少展示三次 | 1766525 | 562.38 | 0.03% |  | 至少展示三次 | 89138 | 64.8 | 0.07%
| 至少展示四次 | 1367700 | 491.05 | 0.04% |  | 至少展示四次 | 79071 | 58.32 | 0.07%
| 至少展示五次 | 1110298 | 309.99 | 0.03% |  | 至少展示五次 | 70657 | 36.29 | 0.05%
| 至少展示六次 | 740123 | 279.82 | 0.04% |  | 至少展示六次 | 60353 | 38.88 | 0.06%
| 至少展示七次 | 589339 | 189.29 | 0.03% |  | 至少展示七次 | 53796 | 24.62 | 0.05%
| 至少展示八次或更多 | 4130695 | 1355.2 | 0.03% |  | 至少展示八次或更多 | 781702 | 510.61 | 0.07%
新旧版本算法（GEO+人群）实践比较
|  | 取样时间 | 平均花费 | 平均转化数
| 原版本算法效果 | 投放倒数第二周 | 1179.489 | 52.7778
| 新版本算法效果 | 投放最后一周 | 839.0452 | 76
| 原版本同比例推算 |  |  | 106.8371
| 提升比例 |  |  | 102.4%
执行总结
过程追溯： 整个投放过程分三个步骤： 1.准备期：设计创意，部署跟踪代码，设计活动细节； 2.测试期：制定测试样本并进行测试投放，根据结果调整执行策略，修正投放参数，优化创意。这个阶段持续了六周左右的时间； 3.规模期：规模投放，追踪执行结果，实时分析优化。这个阶段持续了六周多的时间； 投放方法： 1.基本定向：地理定向、语言定向、投放时段设定； 2.人群定向：制定测试样本并进行测试投放，捕捉受众数据进行分析并建模，完成后对符合模型人群进行规模投放； 3.重定向：对网站用户进行重定向投放； 4.投放优化：智能出价算法、投放屏次控制、作弊网站屏蔽、预算分配控制、品牌保护； 5.白名单的挑选和投放； 执行总结： 在双方的紧密沟通和积极配合下，本阶段的投放执行任务目前已经顺利完成。 成绩： 1.完成了总计62,407,326次的曝光，带来了28,064次点击，包含曝光转化和点击转化，共计促进了$66,646.62的销售，整体ROI为1：2.6； 2.覆盖了共计22,211,101个独立访问用户，尤其新用户投放，覆盖了共计21,953,131的独立访问用户； 3.收集了明细到包含用户语言、页面类型、分类等级、产品分类、具体访问产品信息的用户访问数据； 4.积累了该项目相关的大量经验。 不足/下期改进： 1.创意比较单一，没有单独为某些时段网站上的促销活动设计相关创意，形成宣传和网站的呼应； 2.测试时间相对比较长，不过此部分的积累会为在下阶段投放节省大量的测试时间； 3.人群模型仍有欠缺，有部分网站收集到的人群行为没能参与到人群分析算法当中，没能将此部分数据用于完善基于网站visitor和转化的人群模型， 用于新用户look-alike及再营销的深化； 4.最新版本的结合GEO和人群的算法经过最后一周的实践数据论证，较之前一周效果提升了102%（参见上表*新版算法实践比较），相信在下个阶段的推广中带来较好效果。 相信经过这一阶段的工作和积累，一定能让下阶段的投放有更好的执行效果。
注: 1. 所有日期按美国太平洋时区计； 2. 其中带*的频次分析处，独立访问用户数是包含关系，即展示过二次的用户一定展示过一次；