## 第一周（10-11～10-14）
MiniInTheBox基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-09-25 | 2012-10-14
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.用较少的预算进行预设场景的测试投放（10-10日之前主要尝试低CPM的各测试场景，本周会逐步提高）； 2.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 3.动态出价算法设定： a.不断调整媒体类别和出价得到基础数据池和基础价格范围； b.根据数据分析设定动态算法的各参数； c.执行动态出价算法； 4.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放，逐步提高投放预算； 2.继续优化动态出价算法； 3.观察数据，淘汰低效果的创意； 4.总结投放数据，优化投放模型； 5.利用原先积累的用户数据开始开展retargeting投放； 6.积累本周投放数据后和GA报表进行数据比对；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-09-25 | 10445 | 1 | 0.009574% | 0 | 0 | 1.87 | 0.17903 | 1.87
| 2012-09-26 | 54164 | 14 | 0.02585% | 0 | 0 | 6.46 | 0.11927 | 0.46143
| 2012-09-27 | 129638 | 37 | 0.02854% | 0 | 0 | 15.09 | 0.1164 | 0.40784
| 2012-09-28 | 143857 | 26 | 0.01807% | 1 | 6.79 | 15.02 | 0.10441 | 0.57769
| 2012-09-29 | 133580 | 30 | 0.02246% | 0 | 0 | 14.85 | 0.11117 | 0.495
| 2012-09-30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| 2012-10-01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| 2012-10-02 | 149765 | 16 | 0.01068% | 0 | 0 | 15.09 | 0.10076 | 0.94312
| 2012-10-03 | 178391 | 33 | 0.0185% | 0 | 0 | 19.4 | 0.10875 | 0.58788
| 2012-10-04 | 145718 | 19 | 0.01304% | 1 | 10.48 | 15.55 | 0.10671 | 0.81842
| 2012-10-05 | 151259 | 18 | 0.0119% | 0 | 0 | 16.47 | 0.10889 | 0.915
| 2012-10-06 | 155601 | 17 | 0.01093% | 0 | 0 | 16.41 | 0.10546 | 0.96529
| 2012-10-07 | 157942 | 20 | 0.01266% | 0 | 0 | 16.76 | 0.10611 | 0.838
| 2012-10-08 | 160487 | 18 | 0.01122% | 1 | 3.39 | 16.75 | 0.10437 | 0.93056
| 2012-10-09 | 87869 | 5 | 0.00569% | 0 | 0 | 16.65 | 0.18949 | 3.33
| 2012-10-10 | 86392 | 2 | 0.002315% | 0 | 0 | 16.84 | 0.19493 | 8.42
| 2012-10-11 | 76439 | 6 | 0.007849% | 1 | 1.49 | 16.17 | 0.21154 | 2.695
| 2012-10-12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| 2012-10-13 | 201861 | 36 | 0.01783% | 2 | 42.84 | 44.08 | 0.21837 | 1.2244
| 2012-10-14 | 225178 | 27 | 0.01199% | 0 | 0 | 61.71 | 0.27405 | 2.2856
| 合计： | 2248586 | 325 | 0.01445% | 6 | 64.99 | 325.17 | 0.14461 | 1.0005
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第二周（10-15～10-21）
MiniInTheBox基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-15 | 2012-10-21
阶段小结
上周总结： 1.持续各场景的测试投放； 2.优化动态出价算法； 3.观察数据，淘汰低效果的创意； 4.总结投放数据，优化投放模型； 5.利用原先积累的用户数据开始开展retargeting投放； 本周策略： 1.持续测试投放过程，逐步挑选白名单，提高投放预算； 2.总结投放数据，优化投放模型； 3.继续优化动态出价算法； 4.retargeting投放； 5.和GA报表进行数据比对；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-15 | 43545 | 7 | 0.01608% | 2 | 50.69 | 23.05 | 0.52934 | 3.2929
| 2012-10-16 | 306698 | 75 | 0.02445% | 3 | 38.87 | 113.33 | 0.36952 | 1.5111
| 2012-10-17 | 249855 | 52 | 0.02081% | 11 | 332.44 | 99.33 | 0.39755 | 1.9102
| 2012-10-18 | 421855 | 87 | 0.02062% | 14 | 260.38 | 124.67 | 0.29553 | 1.433
| 2012-10-19 | 235467 | 83 | 0.03525% | 8 | 283.99 | 60.26 | 0.25592 | 0.72602
| 2012-10-20 | 221218 | 59 | 0.02667% | 12 | 225.91 | 62.73 | 0.28357 | 1.0632
| 2012-10-21 | 220932 | 76 | 0.0344% | 11 | 141.02 | 60.69 | 0.2747 | 0.79855
| 合计： | 1699570 | 439 | 0.02583% | 61 | 1333.3 | 544.06 | 0.32012 | 1.2393
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第三周（10-22～10-28）
MiniInTheBox基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-10-22 | 2012-10-28
阶段小结
上周总结： 1.持续测试投放过程，逐步挑选白名单，提高投放预算； 2.总结投放数据，优化投放模型； 3.继续优化动态出价算法； 4.retargeting投放； 本周策略： 1.持续投放，继续挑选白名单，提高投放预算； 2.持续优化投放模型； 3.继续优化动态出价算法； 4.retargeting投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-10-22 | 192883 | 70 | 0.03629% | 13 | 371.77 | 46.1556 | 0.23929 | 0.65937
| 2012-10-23 | 542792 | 118 | 0.02174% | 14 | 214.48 | 173.93 | 0.32044 | 1.474
| 2012-10-24 | 378199 | 64 | 0.01692% | 19 | 284.8 | 104.39 | 0.27602 | 1.6311
| 2012-10-25 | 977112 | 610 | 0.06243% | 29 | 601.16 | 250.01 | 0.25587 | 0.40985
| 2012-10-26 | 778404 | 351 | 0.04509% | 14 | 139.47 | 205.16 | 0.26356 | 0.5845
| 2012-10-27 | 616527 | 306 | 0.04963% | 18 | 501.54 | 162.91 | 0.26424 | 0.53239
| 2012-10-28 | 795459 | 330 | 0.04149% | 20 | 378.96 | 200.33 | 0.25184 | 0.60706
| 合计： | 4281376 | 1849 | 0.04319% | 127 | 2492.18 | 1142.8856 | 0.26694 | 0.61811
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台