## 第一周（11-12～11-18）
Milanoo 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-12 | 2012-11-18
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.用较少的预算进行预设场景的测试投放； 2.投放时间与投放媒体类别的测试和优化； 3.动态出价算法设定： a.不断调整媒体类别和出价得到基础数据池和基础价格范围； b.根据数据分析设定动态算法的各参数； c.执行动态出价算法； 4.反作弊算法设定，防止不良网站的作弊行为； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.双方配合进行数据比对，保障数据差异在合理范围内；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-12 | 21904 | 16 | 0.07305% | 0 | 0 | 11.9 | 0.54328 | 0.74375
| 2012-11-13 | 64810 | 112 | 0.1728% | 0 | 0 | 18.78 | 0.28977 | 0.16768
| 2012-11-14 | 119810 | 91 | 0.07595% | 1 | 66.98 | 36.86 | 0.30765 | 0.40505
| 2012-11-15 | 104278 | 81 | 0.07768% | 0 | 0 | 36.86 | 0.35348 | 0.45506
| 2012-11-16 | 105301 | 134 | 0.1273% | 1 | 24.18 | 38.03 | 0.36116 | 0.28381
| 2012-11-17 | 94232 | 159 | 0.1687% | 0 | 0 | 37.63 | 0.39933 | 0.23667
| 2012-11-18 | 92688 | 180 | 0.1942% | 0 | 0 | 37.36 | 0.40307 | 0.20756
| 合计： | 603023 | 773 | 0.1282% | 2 | 91.16 | 217.42 | 0.36055 | 0.28127
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第二周（11-19～11-25)
Milanoo 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-19 | 2012-11-25
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.双方配合进行数据比对，保障数据差异在合理范围内； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.继续优化动态出价算法； 3.根据投放数据优化投放模型； 4.扩大人群学习范围； 5.挑选效果较好的媒体进行白名单投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-19 | 86250 | 104 | 0.1206% | 0 | 0 | 36.53 | 0.42 | 0.35
| 2012-11-20 | 84862 | 71 | 0.08367% | 0 | 0 | 35.85 | 0.42 | 0.5
| 2012-11-21 | 66524 | 114 | 0.1714% | 0 | 0 | 35.93 | 0.54 | 0.32
| 2012-11-22 | 41160 | 109 | 0.2648% | 1 | 87.12 | 37.24 | 0.9 | 0.34
| 2012-11-23 | 56046 | 99 | 0.1766% | 0 | 0 | 36.35 | 0.65 | 0.37
| 2012-11-24 | 56443 | 140 | 0.248% | 0 | 0 | 35.97 | 0.64 | 0.26
| 2012-11-25 | 57576 | 130 | 0.2258% | 0 | 0 | 35.94 | 0.62 | 0.28
| 合计： | 448861 | 767 | 0.1709% | 1 | 87.12 | 253.81 | 0.56545 | 0.33091
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台

## 第三周（11-26～12-02)
Milanoo 基于Adsvana DSP的网络广告投放执行周报
执行时间
| 开始日期 | 结束日期
| 2012-11-26 | 2012-12-02
阶段小结
上周总结： 上周的主要执行策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.根据圣诞季媒体资源价格这一情况调整出价算法，提高了基价； 3.总结投放数据，优化投放模型； 4.挑选效果较好的媒体进行白名单投放； 本周策略： 1.继续进行各场景的测试投放； 2.根据近期数据更新人群模型，根据新人群模型去优化出价算法； 3.扩大人群学习范围； 4.持续挑选效果较好的媒体进行白名单投放；
每日数据概览
| 日期 | 曝光数 | 点击数 | 点击率 | 转化数 | 订单金额 | 投放费用 | CPM | CPC
| 2012-11-26 | 82863 | 101 | 0.1219% | 0 | 0 | 35.31 | 0.42613 | 0.3496
| 2012-11-27 | 84502 | 126 | 0.1491% | 0 | 0 | 35.64 | 0.42177 | 0.28286
| 2012-11-28 | 62568 | 74 | 0.1183% | 0 | 0 | 36.66 | 0.58592 | 0.49541
| 2012-11-29 | 57177 | 81 | 0.1417% | 0 | 0 | 35.29 | 0.61721 | 0.43568
| 2012-11-30 | 62013 | 63 | 0.1016% | 1 | 23.88 | 35.4 | 0.57085 | 0.5619
| 2012-12-01 | 40440 | 62 | 0.1533% | 0 | 0 | 29.32 | 0.72502 | 0.4729
| 2012-12-02 | 29255 | 65 | 0.2222% | 0 | 0 | 28.99 | 0.99094 | 0.446
| 合计： | 418818 | 572 | 0.1366% | 1 | 23.88 | 236.61 | 0.56495 | 0.41365
注: 所有日期为美国太平洋时区，更多报表详见平台